## Sheet1
Nom du projet : AsuraBlog
lien github : | https://github.com/Willer258/AsuraBlog.git
Taches | Status | Commentaire
Feature 1 :Structure du site cote client | Terminé | Terminé
Taches
Coder la page permettant de voir la listes des differents posts | Terminé | Terminé
Coder la page permettant de consulter un posts | Terminé | Terminé
Coder la page A propos | Terminé | Terminé
Feature 2 :Authentification | Terminé | Besoin de verification
Taches
Structure du code pour l’authentification | Terminé | Besoin de verification
Structure du code pour l’inscription | Terminé | Besoin de verification
Feature 3 : Crée un post | En cours | La situation est de pouvoir connecter avec firebase
Taches
Programmation pour pouvoir concevoir un post | En cours | La situation est de pouvoir connecter avec firebase
Programmation pour afficher un post | En cours | La situation est de pouvoir connecter avec firebase
Feature 4 :Commenter un post | En cours | La situation est de pouvoir connecter avec firebase
Taches
Programmation pour commenter un post | En cours | La situation est de pouvoir connecter avec firebase
Programmation pour afficher un un commentaire | En cours | La situation est de pouvoir connecter avec firebase